## Hoja1
Estimación de Esfuerzos - "Aprobación de Documentación de Despliegue" |  |  |  |  | v0.3 - RSantander - 03/10/2017
N° | Actividades | Horas | Avance | Rol | Supuestos o Consideraciones
1 | Análisis de la Solución | 12 | 12 | AT | El modelo de aprobación no sufre variaciones.
2 | Especificaciones Funcionales | 16 | 16 | AT | Pantallas referenciales.
3 | Creación y Configuración de Lista Personalizada "Necesidades de Negocio" | 4 | 4 | AT
4 | Creación y Configuración de Biblioteca de Documento "Sustento" | 4 | 4 | AT | Documentos de SAN, Desarrollo, Infraestructura, Usuarios y Gerencia de Sistemas almacenados en una misma biblioteca.
5 | Creación y Configuración de Biblioteca de Imágenes "Firmas" | 6 | 2 | AT | Firmas de usuarios digitalizadas (archivos .jpg / .png) | Form Aprobar
6 | Configuración de Grupos de Trabajo / Audiencias | 8 | 0 | AT
7 | Personalización de Vistas y Formularios | 24 | 8 | AT
8 | Construcción de Flujo de Trabajo (15 instancias) | 48 | 12 | AT
9 | Construcción de Web Part de Aprobación Múltiple | 24 | 6 | AT | Seleccionar varios elementos y aprobarlos a la vez (SPServices). | Lista
10 | Construcción de Vista de Status de Aprobaciones | 16 | 4 | AT | Mostrar relación entre Nro. de Aprobaciones y Total de Aprobadores. | Lista
11 | Construcción de Módulo de Configuración de Gerente Aprobador (Back-End) | 8 | 4 | AT | Habilitar gerente aprobador como parámetro configurable para el administrador del sitio. | Form Administrador
12 | Pruebas Unitarias | 12 | 0 | AT | Pruebas y ajustes.
13 | Hito: Entrega de Construcción de Flujo de Trabajo | 0.5 | 0 | AT
14 | Elaboración de Casos de Prueba | 8 | 0 | AC | Se considera el apoyo de un Analista de Calidad dado el alcance del workflow.
15 | Aprobación de Matriz de Pruebas | 4 | 0 | AC | Sujeto a disponibilidad del cliente. Asignación de AC al 50%.
16 | Pruebas Internas | 4 | 0 | AC
17 | Reportes de pruebas | 4 | 0 | AC
18 | Hito: Conformidad de pruebas de usuario | 0.5 | 0 | AC | Sujeto a disponibilidad del cliente.
19 | Elaboración de Manual de Despliegue en Producción | 4 | 0 | AT | Se realiza el desarrollo en un sitio en Producción (SP Online)
20 | Acompañamiento en Despliegue en Producción | 8 | 0 | AT | Se implementará en un nuevo sitio / app web.
21 | Hito: Entrega de Herramienta desplegada en Ambiente Productivo | 0.5 | 0 | AT
22 | Elaboración de Manual de Usuario | 8 | 0 | AT
23 | Elaboración de Acta de Conformidad del Servicio | 4 | 0 | AT
24 | Hito: Firma de Acta de Conformidad del Servicio | 0.5 | 0 | AT
|  | 228 | 72

## Hoja2
Requerimientos de accesos
Requerimiento de data
Otros Requerimientos